## Статус
Task Type | Epic Name | Task Name | Task Status Full | Task Status | Приоритет | Ожидаемые трудозатраты | Аналитическая задача | Response | Plan — Analytics — Start | Plan — Analytics — End | Plan — Development — Start | Plan — Development — End | Plan — Testing — Start | Plan — Testing — End
PMP Q3 | ЭлектроКИ | Создание и утверждение ML CF модели в рамках цифрового КИ с информацией по сделке |  | Готово | Высокий | XL | False |  |  |  | 2025-07-01 | 2025-07-31 | 2025-08-01 | 2025-08-31
PMP Q3 | ЭлектроКИ | Продукт/гарантия из оркестратора в КП |  | Готово | Высокий | L | False
PMP Q3 | Цифровой двойник | Реализация расчетов CF моделей для продуктов ДГР в рамках Цифрового двойника (открытая позиция) |  | Готово | Высокий |  | False |  | 2025-07-01 | 2025-07-31 | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 2025-09-01 | 2025-09-30
PMP Q3 | Цифровой двойник | Сценарный анализ - API | Необходимо наполнять тесты | Готово | Высокий |  | False |  |  |  | 2025-07-01 | 2025-07-31 | 2025-08-01 | 2025-08-31
PMP Q3 |  | EBITDA упрощенная | Попробовал на наших стендах и стендах CFI. Флаг приходит на лоадер, сделал все необходимые параметры и шаблоны. Нужно дописать валидацию. UPD3: Валера делает валидацию, при этом у ФДК какие-то проблемы, CFI обещали вернуться | Аналитика | Высокий |  | True | Ваня
Вне PMP |  | Аналитика и доработки в шаблоне кредитоемкости для увеличения кредитоемкости для ML/Auto ML моделей |  | Отмена | Низкий |  | True |  | 2025-07-01 | 2025-07-31
Вне PMP |  | Переход с использования БД на python кэш | Уточнить у Сергея Гришанова, должен был делать Кукушкин. Кукушкин что-то пилит. В рамках ПМП сказали, что невыполнено. Уточнить перенесли ли дальше у Сасова. | Бэклог | Низкий |  | False | Кукушкин
Вне PMP | ЭлектроКИ | Переход с копирования TwinML на прямое создание |  | Бэклог | Средний |  | False | Серега Гришанов
Вне PMP |  | Расширение покрытия ML на ДРПА |  | Ждет согласования | Низкий |  | True |  | 2025-07-01 | 2025-07-31
Вне PMP |  | Расширение покрытия ML на контрактников |  | Отмена | Низкий |  | True |  | 2025-07-01 | 2025-07-31
Вне PMP |  | Переход от годовых Auto ML моделей на 3-х летние |  | Готово | Средний |  | True |  | 2025-07-01 | 2025-07-31
Вне PMP |  | Возмонжость работы с отрицательными лагами в шаблоне |  | Готово | Высокий |  | False |  |  |  | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 2025-09-01 | 2025-09-30
Вне PMP |  | Сделать инттеграцию с Виртуальным ассистентом. | Если КИ хочет выйти и имеет причины перечисленные в аналитике (список отдельно обсуждаем), то создаем на эту тему вейвер по клиенту. | Бэклог | Низкий |  | False
Вне PMP |  | API автоводов | Ждем контракт - Уточнить у Игоря что конкретно нужно Делаем последним приориеттом из друцгих АПИ для Игоря. Получили информацию, что нужно доставать. | Бэклог | Низкий |  | False | Ваня
Вне PMP |  | API аутпутам AutoML | Ждем контракт - Уточнить у Игоря что конкретно нужно. Получили информацию, что нужно доставать. | Бэклог | Низкий |  | False | Ваня
РМР Q4 |  | API для таблицы с факторингоемксотями | Ждем контракт - Будет делать Антонов Анатолий. Получили информацию, что нужно доставать. UPD: Сделал контракт, нужно немного финалить и можно отправить | Разработка | Высокий |  | False | Ваня
Вне PMP |  | Использовать среднеотраслевые оборачиваемости в расчете факторингоемкоссти | Пока временное решение через таблицу Игоря Лямина. Ждем целевую реализацию от RPM. | Разработка |  |  |  | Серега Гришанов
Вне PMP | ЭлектроКИ | Цифровой КИ: анализ расшифровок факторинга, аккредитивов в ФДК, данные лизинга | Пока оставляем аналитику на Декабрь | Бэклог |  |  | True
РМР Q4 | ЭлектроКИ | Цифровой КИ: Расширение ML на данные ТВМ - АПИ на блоки Дивиденды и Фин. вложения | Начал аналитику - нужно написать CFI, нужно выставить требования длч ТВМ. UPD: Требования сформированы. ТВМ взяли в аналитику/разработку. Также будут требоваться наши доработки - чтобы в случае наличия данных ТВМ заменять наши. UPD - Расширение задачи по получению информации из моделей ТВМ. Требуется получать и Капекс на развитие. Также прочие доходы и расходы. Все через оркестратор - Метимся в 156 | Разработка |  |  | False | Олеся
РМР Q4 | Витрина по лизингу | Учёт сберлизинга в ML модели | Уточнить у Ильи Гребенщикова про Баланс на начало. Нужно сделать заводить задачи и финалить требования в начале недели. UPD: Егор и Леша начали пилить задачи. Первая версия развернута на Д4 | Готово |  |  | False | Егор, Соня, Ваня
РМР Q4 | Инвестиционный портфель | Создание инвестиционного портфеля для ML моделей | В активной разработке. По большей части разработка закончена, осталось по несколько задач на Бэке/Фронте. Скорее всего делаем приемку фичи в начале недели следующей. UPD: Провели приемку. Нужно тестирование. Пока Аня смотрит бизнесово. | Готово |  |  | False | Егор, Аня Кучина | 2025-08-01 | 2025-08-31
РМР Q4 | Наследование | Пролонгация ML CF моделей на 3 года (вечный кредит) - пролонгация ML моделей - коррелирует с Наследованием | Разработка в 1 кв 2026 | Бэклог |  |  | False
РМР Q4 |  | Аналитика определения рефинансирования действующего кредита в ML CF моделях | Аналитическая задача | Бэклог |  |  | True
РМР Q4 | Наследование | Наследование - Мы достраиваем АвтоМЛ на основе.Когда модель пробилась, смотрим какой вывод. Если Вывод 2, то предоставляем это инфу в EWS. | Узнать у Сони статус аналитика / Разработка 4 кв. ЗАвисит также от CFI и RPM. Мы должы стартовать после них. ТЕм не менее в ноябре коллеги из EWS уже планировали получатьт. UPD: Наша разработка готова, но у RPM нет. Ожидаем от них реализации. | Разработка |  |  | False | Серега Гришанов
РМР Q4 | ЭлектроКИ | БКИ | Реализация через 2 доп. блока, которые не будут видны в стандартном процессе. Влили в фичу CFI наш код. Сейчас в работе 2 бага - один расчётный, второй с округлениями. Провели приемку - нужно тестировать. | Готово |  |  | False | Егор | 2025-08-01 | 2025-08-31
| ЭлектроКИ | БКИ - Доработать валютные блоки | В текущей реализации перекурсовкой занимается сервис ТВМ. Нужно понять как реализовать нам | Бэклог |  |  | False
Вне PMP | Аналитика и доработки по интеграции с КЮЛ (КП, Транзакции) | Определить справочники всех полей которые приходят из КЮЛ |  | Бэклог |  |  | True
Вне PMP | Аналитика и доработки по интеграции с КЮЛ (КП, Транзакции) | Научиться работать с типом ставки "Рассчитываемая" из КЮЛ | Уточнить у КЮЛ по типам ставок - помимо рассчитываемой также есть еще 8 других, кроме наших. У них могут быть дополнительные поля типа "Формулы" и т.д. Это надо как-то учитывать | Бэклог |  |  | True
Вне PMP | Аналитика и доработки по интеграции с КЮЛ (КП, Транзакции) | Подписаться на поле Код (code) в КЮЛ для базовых индикаторов | Подписаться на поле Код (code) для базовых индикаторов. Сейчас мы подписаны на пользовательские справочники которые легко могут меняться | Бэклог |  |  | False
Вне PMP | Аналитика и доработки по интеграции с КЮЛ (КП, Транзакции) | Повысить устойчивость системы к изменениям в витрине КЮЛ | Планируем делать задачи чтобы не падать в ПРОМе и сделать скрипт, который при загрузке данных в систему будет проверять, что все значения по полям соответствуют справочнику. | Бэклог |  |  | False
Вне PMP | Нормализация отчетности | Использование альтернативного источника загрузки отчетности - Нормализованные данные по ДЗ, КЗ, Запасам. | Скорее всего моэжно реализовать через существующий функционал - прогрузить новые параметры с нормализованными данными и регулировать в шаблоне трансформера как все работает | Бэклог |  |  | False | Раф
| Доработки лоадера | Доработки Анкеты-опросника | Нужно проверить уже реализованный функционал, возможно все необходимое можно реализовать так |  |  |  | False
| Доработки лоадера | Убрать избыточные поля | Изучить и по возможности убрать поля Шаблон, Клиент, Продуктовые группы, Сезонность, ИПМ. Спросить у РПМ про сезонность и про ИПМ (можем всегда отправлять что нужен). Источники данных - выпилить после ввода в экслуатацию - нормализации данных (интеграция с фин анализом) |  |  |  | False
| Доработки лоадера | Ограничить возможности редактирования финансовых данных для КИ | Закрыть редактирование ФОК, но сделать кнопку с нормализацией данных (интеграция ФА). Для ввода оборотки сейчас нет обоснований - нужно просить его всегда |  |  |  | False
| Доработки лоадера | Провести интервью с пользователями по удобству лоадера |  |  |  |  | True
| Доработки автовыводов | Сделать автовывод информативнее для контроля | Необходимо подсвечивать в автовыводе важные характеристики модели: Был ли использован пользователем функционал доввода - указывать обоснование, Был ли пользователем изменена стратегия ОКС - Пользователские пороги, Была ли нормализована отчетность (изменена отчетность) |  |  |  | False
|  | Забирать новую сделку от КЮЛ в КП |  |  |  |  | False
|  | Изменить описание пользовательских стратегий | - Если пользовательская то писать что то типа - Держать (Отредактировано) |  |  |  | False
|  | Изучить возможность получения информации из Агенства Статус | Через Снегового уточнить может быть информация из агенства уже есть в какой-то витрине, нам пригодилась для дивидендов |  |  |  | True
|  | Доработка анализа зависимостей | Чтобы он показывал на что влияет не в статике по формулам, а в динамике. Выпилить шаг по созданию АЗ, сделать АЗ частью загрузки шаблона. Умный АЗ от Ярослава (исключение +/- параметров, которые по итогу не будут влиять) |  |  |  | False
|  | 21 АВГУСТА - (Я НЕ ПОМНЮ ЧТО ЭТО) Меняются ролевые модели ЕФС доступ к клиентам/КГ у определенных КИ - нужна будет интеграция с ЕФС (Наш бизнес) |  |  |  |  | False
| ЭлектроКИ | Расширению контракта ЭКИ | - Доработки Продукта в КП по ЭКИ - Продуктовая группа и тип продукта ставить дефолтное значение - Бенефициар - убрать обязтельное поле - посмотреть группировки на фронте - Сумма в гарантии - расширить контракт чтобы получать сумму - Тип долгового продукта - расширить контракт, если значения нет, то ставить не_определен - Продуктовая группа - ставить неопределен - ID гарантии в ЕКС - зачем это поле?? сейчас для пользовательских продуктов мы генерим что-то рандомное. Для продукта ЦКП тоже генерим рандомное число. |  |  |  | False
| Хеджирование в КП | Проработка интеграции с CFI |  |  |  |  | True
| Хеджирование в КП | Получение хеджирующих продуктов в КП |  |  |  |  | False
| Производительность | Переход на Python 3.14 | В 3.14 есть возможность отпустить GIL. Это означает, что будет возможность распределения задач на другие ядра. Также новые библиотеки, которые в старых версиях недоступны | Бэклог | Высокий |  | False
| Производительность | Векторные расчёты по моделям
| Производительность | Профилирование памяти автовыводов | Задача от Сасова. Нужно профилировать память движка автовыводов. Посмотреть насколько поможет изменения шаблона автовыводов | Бэклог | Средний |  |  | Егор
Убрать ненужные расчеты Продуктовых Групп v1/2
Переработать расчеты ПГ 3 чтобы не использовать кастомные формулы (дичь от Игоря Лямина)
Выкинуть Legacy код питоновский от Deloitte